## 工作表1
|  | 工作量 |  | 优先级 |  | 设计到接口
登入模块（包括第一次注册） | 软件介绍模块
| 注册,忘记密码 | 0.5 |  |  | 黄智
| 登陆 | 1 | 解决token共享问题 |  | 黄智
软件过渡动画
| 兴趣选择页面 | 0.5 |  |  | 周宜斌 | 1、兴趣获取（无需设计表，用数据字典即可），2、兴趣保存
| 推荐关注页 | 1 | 共同属性，依赖于全文检索系统 |  | 周宜斌
首页底部模块
首页 | 左侧栏 | 2 | 不确定显示数据 |  | 周宜斌
上下翻看是的动画
下拉刷新动画
热门推荐切换动画
| 热门模块 | 1
| 推荐模块 | 4 | 规则多，逻辑复杂，共同属性，依赖于全文检索系统
热门动态内容
圈子 | 圈子分类 |  |  |  | 古鑫
| 关注用户的分组 | 1 |  |  |  | 1、创建分组接口，2、好友
| 条件过滤 | 0.5
| 人脉圈 | 2
| 关注 | 0.5
| 朋友圈 | 2
消息 | 消息板块 |  |  |  | 徐文明
好友聊天消息
群聊天消息
| 评论消息 | 0.5 | 这块实际开发中应该会提前的
| @我的 | 0.5
| 打赏消息 | 0.5
| 关注消息 | 0.5 |  |  | 徐文明
通讯录 | 添加好友 | 0.5 |  |  | 古鑫
| 匹配手机联系人 | 0.5
| 好友列表 | 0.5 |  |  | 徐文明
个人资料 | 我的资料页 | 1
| 别人的资料页 | 1
动态发布 | 朋友圈内发布动态 | 1 | 发布动态，向好友时间线里写数据
贴吧内发布动态
弹窗消息提醒 | 好友太少 | 0.5
吧太少
| 打赏太少 | 0.5
| 每日奖励弹窗 | 1
| 豆豆不足充值弹窗 | 1 |  |  | 徐文明
引导内容展示 | 首页热门中穿插的引导 | 3 |  |  | 周宜斌
通讯录添加好友内插入引导（
在进吧热门帖内穿插的引导
在吧内页穿插的引导
html5 外链接分享 | 动态分享 | 2 |  |  | 徐文明
| 数据库的设计 | 3 | 梳理原有功能，新功能数据库设计 | 高 | 黄智
| 文件服务器云存储+cdn（阿里云或七牛） | 2 | 解决文件存储问题，保证文件读取性能 | 高 | 周宜斌
| 推送服务器 | 2 | 解决消息推送问题 |  | 黄智
| 全文检索,lucence/solar | 5 | 解决兴趣推荐问题 |  | 周宜斌
| 缓存服务器，redis | 2 | 解决token共享问题、提升系统读性能 |  | 黄智
| 3台服务器（1台数据库，缓存服务器，2台应用服务器）＋SLB负载均衡 |  | 数据库服务器内存32G+
有些时间是平行的，3个服务器工程师开发，大概20天内应该可以的。
| 环信集成 |  | 1、app上注册一个账号，即向环信系统注册一个账号 2、环信api参考官网或者问下徐文明，让他协助下 |  | 周宜斌
| 打赏、评论、收藏，关注等计数逻辑 |  | 1、参考原来老接口，有相应要改动的，改下 2、设计参考链接 http://pan.baidu.com/s/1buBQb0#path=%252F%25E7%25BE%258E%25E5%259B%25BE%25E6%2596%2587%25E6%25A1%25A3 |  | 周宜斌

## 工作表2
|  | 工作量 |  | 优先级
登入模块（包括第一次注册） | 软件介绍模块
| 注册,忘记密码 | 0.5 |  |  | 徐
| 登陆 | 1 | 解决token共享问题 |  | 徐
软件过渡动画
| 兴趣选择页面 | 0.5 |  |  | 徐
| 推荐关注页 | 1 | 共同属性，依赖于全文检索系统 |  | 周
首页底部模块
首页 | 左侧栏 | 2 | 不确定显示数据 |  | 周
上下翻看是的动画
下拉刷新动画
热门推荐切换动画
| 热门模块 | 1
| 推荐模块 | 4 | 规则多，逻辑复杂，共同属性，依赖于全文检索系统
热门动态内容
圈子 | 圈子分类 |  |  |  | 古
| 关注用户的分组 | 1
| 条件过滤 | 0.5
| 人脉圈 | 2
| 关注 | 0.5
| 朋友圈 | 2
消息 | 消息板块 |  |  |  | 徐
好友聊天消息
群聊天消息
| 评论消息 | 0.5 | 这块实际开发中应该会提前的
| @我的 | 0.5
| 打赏消息 | 0.5
| 关注消息 | 0.5 |  |  | 徐
通讯录 | 添加好友 | 0.5 |  |  | 古
| 匹配手机联系人 | 0.5
| 好友列表 | 0.5 |  |  | 徐
个人资料 | 我的资料页 | 1
| 别人的资料页 | 1
动态发布 | 朋友圈内发布动态 | 1 | 发布动态，向好友时间线里写数据
贴吧内发布动态
弹窗消息提醒 | 好友太少 | 0.5
吧太少
| 打赏太少 | 0.5
| 每日奖励弹窗 | 1
| 豆豆不足充值弹窗 | 1 |  |  | 徐
引导内容展示 | 首页热门中穿插的引导 | 3 |  |  | 周
通讯录添加好友内插入引导（
在进吧热门帖内穿插的引导
在吧内页穿插的引导
html5 外链接分享 | 动态分享 | 2 |  |  | 徐
| 数据库的设计 | 3 | 梳理原有功能，新功能数据库设计 | 高 | 黄
| 文件服务器云存储+cdn（阿里云或七牛） | 2 | 解决文件存储问题，保证文件读取性能 | 高 | 周
| 推送服务器 | 2 | 解决消息推送问题 |  | 黄
| 全文检索,lucence/solar | 5 | 解决兴趣推荐问题 |  | 周
| 缓存服务器，redis | 2 | 解决token共享问题、提升系统读性能 |  | 黄
| 3台服务器（1台数据库，缓存服务器，2台应用服务器）＋SLB负载均衡 |  | 数据库服务器内存32G+
有些时间是平行的，3个服务器工程师开发，大概20天内应该可以的。